## Trang_tính1
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
|  | 56 | [5 empty] | 45.25
Sprint 1
1 | Hoàn thành database | 10 | Trường | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 9 | Database hoàn thành, còn chỉnh sửa trong quá trình code về sau
2 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 4 | Giao diện ổn, cần chỉnh sửa thêm nhiều, một số trang còn đang lỗi về giao diện khi zoom to, thu nhỏ, layout được phân rõ 2 bên admin và khách hàng thông thường
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 4 | Giao diện ổn, vẫn còn thiếu 1 số giao diện quản lý
4 | Thực hiện chức năng tìm kiếm | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 2 | Tìm kiếm cơ bản bằng tên sản phẩm, có thể phát triển tìm kiếm mở rộng thêm
5 | Thực hiện chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 3 | Hoàn thành, tốt.
Sprint 2
1 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin | 2 | Thuận | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 1.75 | các thông tin được hiển thị đầy đủ các thuộc tính, chưa có tìm kiếm người dùng theo số điện thoại
2 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm | 2 | Vinh | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 1.5 | Quản lý sản phẩm (CRUD), chưa thực hiện upload ảnh
3 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân | 2 | Trường | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 2 | các chức năng hoạt động bình thường
4 | Thực hiện chức năng quản lý Voucher | 2 | Tài | 2024-08-10 | 15/10/2024 | 2024-08-10 | 13/10/2024 | 1 | Quản lý sản phẩm (CRUD), chưa xét các quy định trong việc tạo Voucher, chưa có tìm kiếm voucher ở phần admin
5 | Phân loại sản phẩm | 2 | Vinh | 2024-08-10 | 15/10/2024 | 2024-08-10 | 13/10/2024 | 2 | Phân loại sản phẩm theo danh mục sản phẩm, các sản phẩm hiển thị đúng theo danh mục được chọn.
Sprint 3
11 | Thực hiện chức năng Gợi ý sản phẩm/ đề xuất sản phẩm | 2 | Vinh | 15/10/2024 | 18/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 2 | Chức năng gợi ý sản phẩm theo mã danh mục sản phẩm( khi vào chi tiết sản phẩm sẽ hiện đề xuất các sản phẩm theo danh mục sản phẩm đó) Sản phẩm mới nhất ( dựa vào ngày tạo sản phẩm) Hiển thị hình ảnh gợi ý vẫn còn hơi lớn, bắt được id sản phẩm hoạt động trơn tru Vinh thực hiện xong sớm dự kiến
12 | Thực hiện chức năng giỏ hàng | 5 | Thuận, Vinh | 15/10/2024 | 18/10/2024 | 15/10/2024 | 18/10/2024 | 4 | Đã thực hiện: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật tăng giảm sản phẩm đơn hàng, Có lựa chọn thông tin đơn hàng (Mặc định theo tài khoản hiện hữu/ Tự nhập thông tin), chưa có ràng buộc tại nhập địa chỉ Khi bấm Thanh Toán tạo được đơn hàng thành công. Đúng thông tin Giao diện ổn Làm việc bị trễ thời gian (22/10)
13 | Chức năng xuất hóa đơn | 2 | Thuận | 15/10/2024 | 18/10/2024 |  |  |  | Chưa hoàn thành được chức năng, Dời sang sprint 4, đã hoàn thành ở bài cá nhân, không add được vào bài chính
14 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Admin | 2 | Vinh | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 2 | Đã thực hiện: Hiện danh sách đơn hàng có nút xem thông tin chi tiết đơn hàng. Trong phần chi tiết có hiển thị các sản phẩm trong đơn hàng. Có cập nhật trạng thái đơn hàng bên admin. Làm đúng thời gian dự kiến
15 | Quản lý hóa đơn | 2 | Tài | 18/10/2024 | 24/10/2024 |  |  |  | Chưa hoàn thành được chức năng, Dời sang sprint 4
16 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Customer | 3 | Tài | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 2 | Thực hiện được: + Xem lịch sử đơn hàng +Hủy đơn hàng khi chỉ khi đơn hàng đang ở trạng thái 'Chờ xử lý" Các chức năng hoạt động được, ổn.
17 | Thực hiện chức năng quên mật khẩu | 5 | Trường | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 18/10/2024 | 22/10/2024 | 5 | Chức năng reset mật khẩu thông qua email Hoạt động tốt. Thực hiện sớm so với dự kiến.