## Trang_tính1
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 2
1 | Thực hiện chức năng Gợi ý sản phẩm/ đề xuất sản phẩm | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 2024-08-10 | 15/10/2024
2 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Admin | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 2024-08-10 | 15/10/2024
3 | Quản lý hóa đơn | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 15/10/2024 | 20/10/2024
4 | Thực hiện chức năng giỏ hàng | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 15/10/2024 | 20/10/2024
5 | Chức năng xuất hóa đơn | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 15/10/2024 | 20/10/2024
6 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Customer | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 15/10/2024 | 20/10/2024
7 | Phân loại sản phẩm | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 2024-04-10 | 2024-07-10