## Gantt Chart
| Start Date | 2024-10-03 |  |  | Tháng 9/2024 | [12 empty] | Tháng 10/2024 | [30 empty] | Tháng 11/2024
[5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Chức năng |  | Start | End
Sprint 1
1 | Hoàn thành database |  | 18/9/2024 | 20/9/2024 | bar: Tháng 9/2024 18 to Tháng 9/2024 20
2 | Thiết kế giao diện người dùng |  | 20/9/2024 | 30/9/2024 | bar: Tháng 9/2024 20 to Tháng 9/2024 30
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) |  | 20/9/2024 | 30/9/2024 | bar: Tháng 9/2024 20 to Tháng 9/2024 30
4 | Thực hiện chức năng tìm kiếm |  | 30/9/2024 | 4/10/2024 | bar: Tháng 9/2024 30 to Tháng 10/2024 4; Tháng 11/2024 5 to Tháng 11/2024 8
5 | Thực hiện chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất |  | 30/9/2024 | 4/10/2024 | bar: Tháng 9/2024 30 to Tháng 10/2024 4
Sprint 2
6 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin |  | 4/10/2024 | 7/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 4 to Tháng 10/2024 7
7 | Thực hiện chức năng quản lý Voucher |  | 4/10/2024 | 7/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 4 to Tháng 10/2024 7
8 | Phân loại sản phẩm |  | 4/10/2024 | 7/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 4 to Tháng 10/2024 7; Tháng 11/2024 5 to Tháng 11/2024 8
9 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm |  | 8/10/2024 | 15/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 4 to Tháng 10/2024 7
10 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân |  | 8/10/2024 | 15/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 8 to Tháng 10/2024 15
11 | Thực hiện chức năng Gợi ý sản phẩm/ đề xuất sản phẩm |  | 8/10/2024 | 15/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 8 to Tháng 10/2024 15
12 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Admin |  | 8/10/2024 | 15/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 8 to Tháng 10/2024 15; Tháng 11/2024 5 to Tháng 11/2024 8
13 | Quản lý hóa đơn |  | 15/10/2024 | 20/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 15 to Tháng 10/2024 20
14 | Thực hiện chức năng giỏ hàng |  | 15/10/2024 | 20/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 15 to Tháng 10/2024 20
15 | Chức năng xuất hóa đơn |  | 15/10/2024 | 20/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 15 to Tháng 10/2024 20
16 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Customer |  | 15/10/2024 | 20/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 15 to Tháng 10/2024 20
Sprint 3
17 | Thực hiện thanh toán trực tuyến |  | 20/10/2024 | 30/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 20 to Tháng 10/2024 30
18 | Thực hiện chức năng bảo hành |  | 20/10/2024 | 30/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 20 to Tháng 10/2024 30
19 | Phân quyền |  | 20/10/2024 | 30/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 20 to Tháng 10/2024 30
20 | Thực hiện chức năng quên mật khẩu |  | 20/10/2024 | 30/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 20 to Tháng 10/2024 30
21 | Thực hiện chức năng quản lý báo cáo từ người dùng |  | 20/10/2024 | 30/10/2024 | bar: Tháng 10/2024 20 to Tháng 10/2024 30
22 | Thống kê dữ liệu |  | 30/10/2024 | 2/11/2024 | bar: Tháng 10/2024 30 to Tháng 11/2024 2
23 | Bình luận sản phẩm |  | 30/10/2024 | 2/11/2024 | bar: Tháng 10/2024 30 to Tháng 11/2024 2
24 | Đánh giá sản phẩm |  | 2/11/2024 | 8/11/2024 | bar: Tháng 11/2024 2 to Tháng 11/2024 8
25 | Xem vị trí cửa hàng |  | 10/11/2024 | 19/11/2024 | bar: Tháng 11/2024 10 to Tháng 11/2024 19
26 | Thực hiện chức năng BoxChat( chat hỗ trợ) |  | 10/11/2024 | 19/11/2024 | bar: Tháng 11/2024 10 to Tháng 11/2024 19
27 | Đẩy website lên hosting |  | 10/11/2024 | 19/11/2024 | bar: Tháng 11/2024 10 to Tháng 11/2024 19
Công Nghệ Phần Mềm