## Project Information
I. Requirements
Cửa hàng trang sức JNP mong muốn hợp tác với một đơn vị phát triển web chuyên nghiệp để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hiện đại. Hệ thống này cần đảm bảo rằng khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm trang sức như nhẫn, vòng tay, dây chuyền, bông tai, và các loại trang sức cao cấp khác. Thông tin về sản phẩm phải rõ ràng, bao gồm chi tiết về chất liệu, trọng lượng, kích thước, giá cả và các chương trình khuyến mãi đặc biệt. Chúng tôi yêu cầu hệ thống cung cấp các chức năng thanh toán linh hoạt, bao gồm thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng, ví điện tử, và thanh toán trả góp cho các sản phẩm có giá trị cao. Khách hàng cũng có thể lựa chọn nhận hàng tại cửa hàng hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng bảo đảm tận nơi. Bên cạnh đó, hệ thống cần tích hợp các công cụ quản lý kho hàng, đơn hàng và theo dõi tình trạng giao hàng để hỗ trợ tối đa cho quá trình vận hành kinh doanh của cửa hàng trang sức. Chúng tôi mong muốn giải pháp thiết kế phải thân thiện với người dùng, tối ưu hóa hiển thị sản phẩm (hình ảnh chất lượng cao), đảm bảo tính bảo mật cho giao dịch và khả năng vận hành hiệu suất cao.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Anh Tú | Atus | Scrum master | 2024-09-20 | 2024-12-24
2 | Ôn Doãn Thuật | On Thuật | DEV | 2024-09-20 | 2024-12-24
3 | Nguyễn Nhật Trường | MonSPen | Scrum owner | 2024-09-20 | 2024-12-24
4 | Nguyễn Phát Tài | Taidias | DEV | 2024-09-20 | 2024-12-24
5 | Trần Thế Vinh | VinhCenzo | DEV | 2024-09-20 | 2024-12-24

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Sản phẩm
Xem chi tiết sản phẩm | Là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để hiểu rõ hơn về sản phẩm mà tôi muốn mua.
Tìm kiểm sản phẩm | Là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng để dễ dàng tìm thấy mặt hàng mình cần.
Tạo sản phẩm | Là một quản trị viên, tôi muốn thêm sản phẩm mới vào hệ thống để cung cấp sản phẩm cho khách hàng.
Sửa sản phẩm | Là một quản trị viên, tôi muốn chỉnh sửa thông tin sản phẩm để cập nhật những thay đổi mới.
Xóa sản phẩm | Là một quản trị viên, tôi muốn xóa sản phẩm không còn bán nữa để hệ thống không bị lộn xộn.
Cập nhật sản phẩm | Là một quản trị viên, tôi muốn cập nhật tình trạng và số lượng sản phẩm để đảm bảo thông tin luôn chính xác.
Tài khoản
Đăng ký | Là một người dùng mới, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể mua hàng và theo dõi đơn hàng của mình.
Đăng nhập | Là một người dùng đã có tài khoản, tôi muốn đăng nhập để truy cập vào hệ thống và quản lý đơn hàng của mình.
Quên mật khẩu | Là một người dùng, tôi muốn lấy lại mật khẩu của mình nếu tôi quên để tiếp tục sử dụng tài khoản.
Đăng xuất | Là một người dùng, tôi muốn đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân.
Tạo tài khoản | Là một người dùng, tôi muốn tạo tài khoản mới để có thể đăng nhập và mua hàng trực tuyến.
Khóa tài khoản | Là một quản trị viên, tôi muốn khóa tài khoản của người dùng nếu phát hiện hành vi vi phạm chính sách để bảo vệ hệ thống.
Phân quyền tài khoản | Là một quản trị viên, tôi muốn phân quyền cho tài khoản để xác định quyền hạn của người dùng trong hệ thống.
Xem thông tin tài khoản | Là một người dùng, tôi muốn xem thông tin cá nhân và lịch sử hoạt động của tài khoản để kiểm soát các đơn hàng.
Trả lời hỗ trợ | Là một quản trị viên, tôi muốn trả lời các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng để giải quyết các vấn đề của họ kịp thời.
Yêu cầu hỗ trợ | Là một khách hàng, tôi muốn gửi yêu cầu hỗ trợ nếu gặp vấn đề khi sử dụng dịch vụ để được giải đáp.
Sửa thông tin tài khoản | Là một khách hàng, tôi muốn chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình để cập nhật các thông tin cá nhân.
Thống kê dữ liệu
Thống kê sản phẩm bán ra | Là một quản trị viên, tôi muốn thống kê số lượng sản phẩm đã bán ra để theo dõi hiệu quả kinh doanh.
Thống kê sản phẩm nhập vào | Là một quản trị viên, tôi muốn xem số lượng sản phẩm nhập vào để theo dõi lượng hàng tồn kho.
Thống kê doanh thu | Là một quản trị viên, tôi muốn thống kê tổng doanh thu của cửa hàng để theo dõi sự phát triển của công ty.
Thống kê chi tiêu | Là một quản trị viên, tôi muốn thống kê chi tiêu của cửa hàng để đảm bảo các khoản chi được sử dụng hợp lý.
Thống kê đơn hàng | Là một quản trị viên, tôi muốn xem số lượng đơn hàng đã hoàn thành và đơn hàng đang chờ xử lý để đánh giá khối lượng công việc.
Mã giảm giá
Tạo mã giảm giá | Là một quản trị viên, tôi muốn tạo mã giảm giá để tăng cường chương trình khuyến mãi và thúc đẩy doanh số bán hàng.
Xóa mã giảm giá | Là một quản trị viên, tôi muốn xóa mã giảm giá khi không còn sử dụng hoặc mã đã hết hạn.
Sửa mã giảm giá | Là một quản trị viên, tôi muốn chỉnh sửa mã giảm giá để điều chỉnh chương trình khuyến mãi cho phù hợp.
Xem chi tiết mã giảm giá | Là một quản trị viên, tôi muốn xem thông tin chi tiết của mã giảm giá để kiểm tra các điều kiện và số lượng mã còn lại.
Bình luận, đánh giá
Đăng bình luận | Là một khách hàng, tôi muốn đăng bình luận về sản phẩm sau khi mua để chia sẻ trải nghiệm của mình với các khách hàng khác.
Đánh giá sao sản phẩm | Là một khách hàng, tôi muốn đánh giá sản phẩm bằng sao để giúp người mua khác có thông tin tốt hơn trước khi quyết định mua.
Gửi báo cáo bình luận | Là một khách hàng, tôi muốn gửi báo cáo nếu phát hiện bình luận không phù hợp hoặc không liên quan để quản trị viên xử lý.
Xóa bình luận | Là một quản trị viên, tôi muốn xóa các bình luận không phù hợp để duy trì một môi trường mua sắm văn minh và lịch sự.
Sửa bình luận | Là một khách hàng, tôi muốn chỉnh sửa bình luận của mình nếu có sự thay đổi hoặc bổ sung thông tin về sản phẩm.
Bình luận, đánh giá
Sửa thông tin đơn hàng | Là một quản trị viên, tôi muốn chỉnh sửa thông tin đơn hàng nếu có sai sót hoặc thay đổi cần thiết.
Xem chi tiết đơn hàng | Là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết đơn hàng của mình để kiểm tra các sản phẩm đã đặt và tiến trình giao hàng.
Cập nhật trạng thái đơn hàng | Là một quản trị viên, tôi muốn cập nhật trạng thái đơn hàng để khách hàng nắm rõ tình trạng đơn hàng của họ.
Đơn hàng
Hủy đơn hàng | Là một khách hàng, tôi muốn hủy đơn hàng trước khi sản phẩm được giao nếu có thay đổi nhu cầu.
Sửa thông tin đơn hàng | Là một quản trị viên, tôi muốn chỉnh sửa thông tin đơn hàng nếu có sai sót hoặc thay đổi cần thiết.
Tạo đơn hàng | Là một khách hàng, tôi muốn tạo đơn hàng sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng để hoàn tất quá trình mua sắm.
Xem chi tiết đơn hàng | Là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết đơn hàng để biết các sản phẩm đã đặt và chi phí liên quan.
Cập nhật trạng thái đơn hàng | Là một quản trị viên, tôi muốn cập nhật trạng thái đơn hàng để khách hàng nắm rõ tiến độ giao hàng.
Hóa đơn
Tạo hóa đơn | Là một quản trị viên, tôi muốn xuất hóa đơn khi đơn hàng hoàn tất để cung cấp cho khách hàng bằng bản cứng hoặc bản điện tử.
Sửa hóa đơn | Là một quản trị viên, tôi muốn tạo hóa đơn cho đơn hàng sau khi khách hàng hoàn tất mua sắm để lưu trữ thông tin giao dịch.
Xem chi tiết hóa đơn | Là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết hóa đơn của mình để biết các khoản đã thanh toán và sản phẩm đã mua.
Cập nhật hóa đơn | Là một quản trị viên, tôi muốn cập nhật hóa đơn sau khi hoàn thành giao dịch hoặc thay đổi thông tin liên quan.
Xuất hóa đơn | Là một quản trị viên, tôi muốn xuất hóa đơn khi đơn hàng hoàn tất để cung cấp cho khách hàng bằng bản cứng hoặc bản điện tử.
Giỏ hàng
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục mua sắm mà không cần thanh toán ngay.
Sửa số lượng sản phẩm | Là một khách hàng, tôi muốn chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng trước khi thanh toán để đảm bảo phù hợp với nhu cầu.

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
100
Sprint 1
1 | Hoàn thành database | 10 | Trường | 18/9/2024 | 20/9/2024
2 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/9/2024 | 24/9/2024
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/9/2024 | 24/9/2024
4 | Thực hiện chức năng tìm kiếm | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 24/9/2024 | 30/9/2024
5 | Thực hiện chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 24/9/2024 | 30/9/2024
Sprint 2
6 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 4/10/2024 | 7/10/2024
7 | Thực hiện chức năng quản lý Voucher | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 4/10/2024 | 7/10/2024
8 | Phân loại sản phẩm | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 4/10/2024 | 7/10/2024
9 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 8/10/2024 | 15/10/2024
10 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 8/10/2024 | 15/10/2024
11 | Thực hiện chức năng Gợi ý sản phẩm/ đề xuất sản phẩm | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 8/10/2024 | 15/10/2024
12 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Admin | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 8/10/2024 | 15/10/2024
13 | Quản lý hóa đơn | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 15/10/2024 | 20/10/2024
14 | Thực hiện chức năng giỏ hàng | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 15/10/2024 | 20/10/2024
15 | Chức năng xuất hóa đơn | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 15/10/2024 | 20/10/2024
16 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Customer | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 15/10/2024 | 20/10/2024
Sprint 3
17 | Thực hiện thanh toán trực tuyến | 10 | Thuận. Vinh, Tài | 20/10/2024 | 30/10/2024
18 | Thực hiện chức năng bảo hành | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/10/2024 | 30/10/2024
19 | Phân quyền | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 20/10/2024 | 30/10/2024
20 | Thực hiện chức năng quên mật khẩu | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 20/10/2024 | 30/10/2024
21 | Thực hiện chức năng quản lý báo cáo từ người dùng | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/10/2024 | 30/10/2024
22 | Thống kê dữ liệu | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 30/10/2024 | 2/11/2024
23 | Bình luận sản phẩm | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 30/10/2024 | 2/11/2024
24 | Đánh giá sản phẩm | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 2/11/2024 | 8/11/2024
25 | Xem vị trí cửa hàng | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 10/11/2024 | 19/11/2024
26 | Thực hiện chức năng BoxChat( chat hỗ trợ) | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 10/11/2024 | 19/11/2024
27 | Đẩy website lên hosting | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 10/11/2024 | 19/11/2024