## Trang_tính1
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
|  | 100 | [5 empty] | 22
Sprint 1
1 | Hoàn thành database | 10 | Trường | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 9 | Database hoàn thành, còn chỉnh sửa trong quá trình code về sau
2 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 4 | Giao diện ổn, cần chỉnh sửa thêm
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 4 | Giao diện ổn, vẫn còn thiếu 1 số giao diện quản lý
4 | Thực hiện chức năng tìm kiếm | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 2 | Tìm kiếm cơ bản bằng tên sản phẩm, có thể phát triển tìm kiếm mở rộng thêm
5 | Thực hiện chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 3 | Thiếu chức năng đăng xuất
Sprint 2
6 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 4/10/2024 | 7/10/2024
7 | Thực hiện chức năng quản lý Voucher | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 4/10/2024 | 7/10/2024
8 | Phân loại sản phẩm | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 4/10/2024 | 7/10/2024
9 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 8/10/2024 | 15/10/2024
10 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 8/10/2024 | 15/10/2024
11 | Thực hiện chức năng Gợi ý sản phẩm/ đề xuất sản phẩm | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 8/10/2024 | 15/10/2024
12 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Admin | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 8/10/2024 | 15/10/2024
13 | Quản lý hóa đơn | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 15/10/2024 | 20/10/2024
14 | Thực hiện chức năng giỏ hàng | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 15/10/2024 | 20/10/2024
15 | Chức năng xuất hóa đơn | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 15/10/2024 | 20/10/2024
16 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Customer | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 15/10/2024 | 20/10/2024
Sprint 3
17 | Thực hiện thanh toán trực tuyến | 10 | Thuận. Vinh, Tài | 20/10/2024 | 30/10/2024
18 | Thực hiện chức năng bảo hành | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/10/2024 | 30/10/2024
19 | Phân quyền | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 20/10/2024 | 30/10/2024
20 | Thực hiện chức năng quên mật khẩu | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 20/10/2024 | 30/10/2024
21 | Thực hiện chức năng quản lý báo cáo từ người dùng | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/10/2024 | 30/10/2024
22 | Thống kê dữ liệu | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 30/10/2024 | 2/11/2024
23 | Bình luận sản phẩm | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 30/10/2024 | 2/11/2024
24 | Đánh giá sản phẩm | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 2/11/2024 | 8/11/2024
25 | Xem vị trí cửa hàng | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 10/11/2024 | 19/11/2024
26 | Thực hiện chức năng BoxChat( chat hỗ trợ) | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 10/11/2024 | 19/11/2024
27 | Đẩy website lên hosting | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 10/11/2024 | 19/11/2024