## Trang_tính1
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
|  | 35 | [5 empty] | 30.25
Sprint 1
1 | Hoàn thành database | 10 | Trường | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 9 | Database hoàn thành, còn chỉnh sửa trong quá trình code về sau
2 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 4 | Giao diện ổn, cần chỉnh sửa thêm nhiều, một số trang còn đang lỗi về giao diện khi zoom to, thu nhỏ, layout được phân rõ 2 bên admin và khách hàng thông thường
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 4 | Giao diện ổn, vẫn còn thiếu 1 số giao diện quản lý
4 | Thực hiện chức năng tìm kiếm | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 2 | Tìm kiếm cơ bản bằng tên sản phẩm, có thể phát triển tìm kiếm mở rộng thêm
5 | Thực hiện chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 3 | Hoàn thành, tốt.
Sprint 2
1 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin | 2 | Thuận | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 1.75 | các thông tin được hiển thị đầy đủ các thuộc tính, chưa có tìm kiếm người dùng theo số điện thoại
2 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm | 2 | Vinh | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 1.5 | Quản lý sản phẩm (CRUD), chưa thực hiện upload ảnh
3 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân | 2 | Trường | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 2 | các chức năng hoạt động bình thường
4 | Thực hiện chức năng quản lý Voucher | 2 | Tài | 2024-08-10 | 15/10/2024 | 2024-08-10 | 13/10/2024 | 1 | Quản lý sản phẩm (CRUD), chưa xét các quy định trong việc tạo Voucher, chưa có tìm kiếm voucher ở phần admin
5 | Phân loại sản phẩm | 2 | Vinh | 2024-08-10 | 15/10/2024 | 2024-08-10 | 13/10/2024 | 2 | Phân loại sản phẩm theo danh mục sản phẩm, các sản phẩm hiển thị đúng theo danh mục được chọn.