## Trang_tính1
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Mức độ hoàn thành(%) | Độ khó chức năng | Notes | Thuận | Khả năng làm việc | Vinh | Khả năng làm việc | Tài | Khả năng làm việc | Trường | Khả năng làm việc | Tú | Khả năng làm việc | Tính điểm
|  | 51 | [5 empty] | 41.75 |  |  |  | DEV | [5 empty] | Scrum owner |  | Scrum master |  | Khả năng làm việc | tốt | 1 | *Các chức năng làm chung | Thống nhất chia đều điểm vd max 3 điểm =>3 thành viên, mỗi thành viên 1 điểm Nếu có thành viên không thực hiện đc phần nào tính điểm riêng
Sprint 1 | [22 empty] | khá | 0.5
1 | Hoàn thành database | 5 | Trường | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 5 | 100% | 10 | Database hoàn thành, còn chỉnh sửa trong quá trình code về sau | [6 empty] | 3 | tốt |  | tốt |  | tệ | 0
2 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 | Thuận. Vinh, Tài, Tú | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 4 | 80% | 5 | Giao diện ổn, cần chỉnh sửa thêm nhiều, một số trang còn đang lỗi về giao diện khi zoom to, thu nhỏ, layout được phân rõ 2 bên admin và khách hàng thông thường | 1 | tốt | 1 | tốt | 1 | tốt |  |  | (hỗ trợ )1.5 |  | Mức độ hoàn thành | 75-100 | 1
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 4 | 80% | 5 | Giao diện ổn, vẫn còn thiếu 1 số giao diện quản lý | 1 | tốt | 1 | tốt | 1 | tốt | [5 empty] | 50-74 | 0.5
4 | Thực hiện chức năng tìm kiếm | 2 | Tài | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 2 | 100% | 2 | Tìm kiếm cơ bản bằng tên sản phẩm, có thể phát triển tìm kiếm mở rộng thêm |  |  |  |  | 2.5 | tốt | [5 empty] | <50 | 0
5 | Thực hiện chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | 3 | Vinh | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 3 | 100% | 3 | Hoàn thành, tốt. |  |  | 2.75 | tốt | [6 empty] | Độ khó chức năng | 5 | 1 | Chỉ được tính khi thực hiện được chức năng ( hoạt động khi add vào bài chính)
Sprint 2 | [22 empty] | 3 | 0.75
1 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin | 2 | Thuận | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 1.75 | 87.5% | 2 | các thông tin được hiển thị đầy đủ các thuộc tính, chưa có tìm kiếm người dùng theo số điện thoại | 2.5 | tốt | [5 empty] | tốt |  | tốt |  | 2 | 0.5
2 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm | 2 | Vinh | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 1.5 | 75% | 2 | Quản lý sản phẩm (CRUD), chưa thực hiện upload ảnh |  |  | 2.5 | tốt | [7 empty] | <2 | 0
3 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân | 2 | Trường | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 2 | 100% | 2 | các chức năng hoạt động bình thường | [6 empty] | 2.5 |  |  |  | Tổng điểm | max | 3
4 | Thực hiện chức năng quản lý Voucher | 2 | Tài | 2024-08-10 | 15/10/2024 | 2024-08-10 | 13/10/2024 | 1 | 50% | 2 | Quản lý sản phẩm (CRUD), chưa xét các quy định trong việc tạo Voucher, chưa có tìm kiếm voucher ở phần admin |  |  |  |  | 2.5 | tốt | [5 empty] | min | 0
5 | Phân loại sản phẩm | 2 | Vinh | 2024-08-10 | 15/10/2024 | 2024-08-10 | 13/10/2024 | 2 | 100% | 2 | Phân loại sản phẩm theo danh mục sản phẩm, các sản phẩm hiển thị đúng theo danh mục được chọn. |  |  | 2.5 | tốt | [6 empty] | Quy định đánh giá | điểm dev do scrum master đánh giá
Sprint 3 | [22 empty] | điểm scrum owner do scrum master đánh giá
11 | Thực hiện chức năng Gợi ý sản phẩm/ đề xuất sản phẩm | 2 | Vinh | 15/10/2024 | 18/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 2 | 100% | 2 | Chức năng gợi ý sản phẩm theo mã danh mục sản phẩm( khi vào chi tiết sản phẩm sẽ hiện đề xuất các sản phẩm theo danh mục sản phẩm đó) Sản phẩm mới nhất ( dựa vào ngày tạo sản phẩm) Hiển thị hình ảnh gợi ý vẫn còn hơi lớn, bắt được id sản phẩm hoạt động trơn tru Vinh thực hiện xong sớm dự kiến |  |  | 2.5 | tốt |  |  |  | tốt |  | tốt |  | điểm scrum master do scrum owner và các dev đánh giá
12 | Thực hiện chức năng giỏ hàng | 5 | Thuận, Vinh | 15/10/2024 | 18/10/2024 | 15/10/2024 | 18/10/2024 | 4 | 80% | 5 | Đã thực hiện: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật tăng giảm sản phẩm đơn hàng, Có lựa chọn thông tin đơn hàng (Mặc định theo tài khoản hiện hữu/ Tự nhập thông tin), chưa có ràng buộc tại nhập địa chỉ Khi bấm Thanh Toán tạo được đơn hàng thành công. Đúng thông tin Giao diện ổn Làm việc bị trễ thời gian (22/10) | 1.5 | tốt | 1.5 | tốt
13 | Chức năng xuất hóa đơn | 2 | Thuận | 15/10/2024 | 18/10/2024 |  |  |  | 0% | 2 | Chưa hoàn thành được chức năng, Dời sang sprint 4, đã hoàn thành ở bài cá nhân, không add được vào bài chính | 1 | tốt
14 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Admin | 2 | Vinh | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 2 | 100% | 2 | Đã thực hiện: Hiện danh sách đơn hàng có nút xem thông tin chi tiết đơn hàng. Trong phần chi tiết có hiển thị các sản phẩm trong đơn hàng. Có cập nhật trạng thái đơn hàng bên admin. Làm đúng thời gian dự kiến |  | tốt |  | tốt
15 | Quản lý hóa đơn | 2 | Tài | 18/10/2024 | 24/10/2024 |  |  |  | 0% | 2 | Chưa hoàn thành được chức năng, Dời sang sprint 4 |  |  |  |  | 1 | tốt
16 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Customer | 3 | Tài | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 2.5 | 83.33% | 3 | Thực hiện được: + Xem lịch sử đơn hàng +Hủy đơn hàng khi chỉ khi đơn hàng đang ở trạng thái 'Chờ xử lý" Các chức năng hoạt động được, ổn. |  |  |  |  | 2.5 | tốt
17 | Thực hiện chức năng quên mật khẩu | 5 | Trường | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 18/10/2024 | 22/10/2024 | 5 | 100% | 5 | Chức năng reset mật khẩu thông qua email Hoạt động tốt. Thực hiện sớm so với dự kiến. | [6 empty] | 3
Sprint 4
18 | Thực hiện thanh toán trực tuyến | 5 | Vinh, Trường | 24/10/2024 | 30/10/2024 |  |  |  | 0% | 5 | Chưa hoàn thành được chức năng, Dời sang sprint 5, thực hiện lỗi khi thanh toán, chưa sử dụng được. ( vinh code chính, Trường phụ) | 1 |  |  | tốt |  |  |  | tốt |  | tốt
19 | Phân quyền | 3 | Thuận | 24/10/2024 | 30/10/2024 | 24/10/2024 | 30/10/2024 | 3 | 100% | 3 | Phân quyền được giữa quản lý. Nhân viên | 2.5 | tốt
20 | Đánh giá sản phẩm | 2 | Tài | 24/10/2024 | 30/10/2024 | 24/10/2024 | 30/10/2024 | 1.5 | 75% | 2 | Thực hiện đánh giá sản phẩm theo chọn số sao. Tính được điểm trung bình số lần bình chọn Chưa xét quy định rõ ràng( chỉ những người mua hàng mới được đánh giá mà chỉ cần đăng nhập mới được đánh giá=> thiếu logic) hoạt động tốt |  |  |  |  | 2.25 | tốt
21 | Bình luận | 2 | Vinh | 24/10/2024 | 30/10/2024 | 24/10/2024 | 30/10/2024 | 1.5 | 75% | 2 | Thực hiện bình luận trên sản phẩm. Hiển thị danh sách bình luận Chưa xét quy định rõ ràng( chỉ những người mua hàng mới được bình luận mà chỉ cần đăng nhập mới được bình luận=> thiếu logic) hoạt động tốt |  |  | 2.25 | tốt
22 | Thực hiện chức năng quản lý báo cáo từ người dùng | 3 | Tú | 30/10/2024 | 2024-01-11 | 30/10/2024 | 2024-01-11 |  | 0% | 3 | Chưa hoàn thành được chức năng, Dời sang sprint 5 | [8 empty] | 1
23 | Thống kê dữ liệu | 3 | Thuận | 30/10/2024 | 2024-01-11 | 30/10/2024 | 2024-01-11 | 1.5 | 50% | 3 | Thực hiện thống kê theo dạng biểu đồ( chỉ mới thống kê theo số đơn hàng và doanh thu) chưa thật sự thống kê đầy đủ, sẽ hoàn thành và bổ sung thêm
13 | Chức năng xuất hóa đơn | 2 | Thuận | 24/10/2024 | 2024-01-11 | 24/10/2024 | 2024-01-11 | 1.5 | 75% | 2 | Xuất được hóa đơn theo thông tin đơn hàng, thiết kế hóa đơn còn xấu. | 1 | tốt
15 | Quản lý hóa đơn | 2 | Tài | 24/10/2024 | 2024-01-11 |  |  |  | 0% | 2 | Chưa hoàn thành được chức năng, Dời sang sprint 5 |  |  |  |  | 1 | tốt
[11 empty] | Tổng điểm | 11.5 |  | 16 |  | 13.75 |  | 8.5 |  | 2.5