## Trang_tính1
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
|  | 25 | [5 empty] | 18.5
Sprint 1
1 | Hoàn thành database | 10 | Trường | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 9 | Database hoàn thành, còn chỉnh sửa trong quá trình code về sau
2 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 3 | Giao diện ổn, cần chỉnh sửa thêm nhiều, một số trang còn đang lỗi về giao diện khi zoom to, thu nhỏ, layout được phân rõ 2 bên admin và khách hàng thông thường
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 3 | Giao diện ổn, vẫn còn thiếu 1 số giao diện quản lý
4 | Thực hiện chức năng tìm kiếm | 2 | Thuận. Vinh, Tài | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 2 | Tìm kiếm cơ bản bằng tên sản phẩm, có thể phát triển tìm kiếm mở rộng thêm
5 | Thực hiện chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | 3 | Thuận. Vinh, Tài | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 1.5 | Chức năng đăng nhập, đăng ký cơ bản, chỉ đăng ký đăng nhập vào trang chủ, chưa có đăng nhập phân quyền admin, chưa hoàn thành chức năng đăng xuất