## Trang_tính1
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
54
Sprint 1
1 | Hoàn thành database | 10 | Trường | 18/9/2024 | 20/9/2024
2 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 | Thuận. Vinh, Tài, Tú | 20/9/2024 | 24/9/2024
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | 5 | Thuận. Vinh, Tài | 20/9/2025 | 24/9/2025
4 | Thực hiện chức năng tìm kiếm | 2 | Tài | 24/9/2024 | 30/9/2024
5 | Thực hiện chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | 3 | Vinh | 24/9/2024 | 30/9/2024
Sprint 2
1 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin | 2 | Thuận | 2024-04-10 | 2024-07-10
2 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm | 2 | Vinh | 2024-04-10 | 2024-07-10
3 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân | 2 | Trường | 2024-04-10 | 2024-07-10
4 | Thực hiện chức năng quản lý Voucher | 2 | Tài | 2024-08-10 | 15/10/2024
5 | Phân loại sản phẩm | 2 | Thuận | 2024-08-10 | 15/10/2024
Sprint 3
11 | Thực hiện chức năng Gợi ý sản phẩm/ đề xuất sản phẩm | 5 | Thuận | 15/10/2024 | 18/10/2024
12 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Admin | 2 | Vinh | 15/10/2024 | 18/10/2024
13 | Quản lý hóa đơn | 2 | Tài | 18/10/2024 | 24/10/2024
14 | Thực hiện chức năng giỏ hàng | 5 | Thuận | 18/10/2024 | 24/10/2024
15 | Chức năng xuất hóa đơn | 2 | Vinh | 18/10/2024 | 24/10/2024
16 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Customer | 3 | Tài | 18/10/2024 | 24/10/2024